สรุปหน้าเดียว — มาตรฐานที่ 19 บริการจิตเวชและพฤติกรรม

ทีมดูแลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด · รหัสเอกสาร AACI-1PAGE-PSY-2569-03 · 11 มิ.ย. 2569

| มาตรฐาน | 🟢 ทำแล้ว มีของจริง | 🟡 กำลังทำ ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร | 🔴 ยังไม่มี ต้องเริ่ม |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1.1–19.1.2 สิ่งที่ต้องมีในเวชระเบียนผู้ป่วยจิตเวช: สถานะรับรักษาสมัครใจหรือบังคับ, วินิจฉัยแรกรับ, โรคร่วม, เหตุผลการรับไว้, ข้อมูลครอบครัวสังคม, ผลตรวจระบบประสาทเมื่อมีข้อบ่งชี้ | • มีระบบเวชระเบียนคอมพิวเตอร์ และทีมสรุป-ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มผู้ป่วยจิตเวช • บันทึกการวินิจฉัยและโรคร่วมครบ • มีชุดหลักฐานคุณภาพจิตเวชรวบรวมไว้แล้ว | • เขียนระเบียบปฏิบัติการบันทึกเวชระเบียนจิตเวชอย่างเป็นทางการ • เพิ่มช่องระบุการรับรักษาแบบสมัครใจหรือบังคับตามกฎหมายสุขภาพจิต • ทำแบบบันทึกข้อมูลครอบครัวและสังคมของผู้ป่วย | — |
| 19.1.3 การประเมินผู้ป่วยแรกรับต้องเสร็จภายใน 96 ชั่วโมง: ตรวจสภาพจิต, ประวัติ, พฤติกรรม, ความจำและการรับรู้ | • ของจริงเราทำได้ภายใน 24 ชั่วโมง เร็วกว่าเกณฑ์ 4 เท่า พร้อมการตรวจสภาพจิตทุกราย | • ทำบัญชีรายการทรัพย์สินของผู้ป่วยทุกรายที่รับเข้าหอผู้ป่วยปิด ให้เป็นลายลักษณ์อักษร | — |
| 19.1.4 แผนการรักษารายคน บันทึกความก้าวหน้า และสรุปการรักษาเมื่อกลับบ้าน | • มีแนวทางการรักษาภาวะเสี่ยงสูงครบ 5 เรื่อง: ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากยาจิตเวช, ถอนพิษสุราและสารเสพติด, ยา Clozapine, การรักษาด้วยไฟฟ้า, ยา Lithium • มีระบบบันทึกและประเมินซ้ำเมื่ออาการเปลี่ยนหรือปรับยา | • ทำแบบฟอร์มแผนการรักษารายคน ระบุเป้าหมายระยะสั้น-ยาว และผู้รับผิดชอบ • กำหนดบันทึกความก้าวหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในสองเดือนแรก พร้อมสุ่มตรวจสอบ • ทำแบบฟอร์มสรุปการรักษาเมื่อจำหน่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกราย | — |
| 19.2.1–19.2.5 แพทย์และการกำกับดูแลบริการ | • จิตแพทย์ผู้ใหญ่ 4 คน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 2 คน ทำงานเป็นทีมหลายวิชาชีพ • เป็นโรงพยาบาลศูนย์ มีแพทย์อายุรกรรม-ศัลยกรรม และระบบปรึกษาข้ามแผนกครบ | • ออกคำสั่งแต่งตั้งแพทย์ผู้กำกับดูแลบริการจิตเวชอย่างเป็นทางการ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล • กำหนดรอบรายงานคุณภาพต่อผู้บริหาร | — |
| 19.2.6–19.2.10 พยาบาลและกิจกรรมบำบัด | • มีหัวหน้าพยาบาลจิตเวช และพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชจำนวนมาก • มีกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู ศูนย์เรียนรู้ผู้ป่วยเรื้อรัง คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ | • ออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลจิตเวช พร้อมระบุคุณสมบัติ • เขียนแผนจัดอัตรากำลัง ยืนยันมีพยาบาลวิชาชีพประจำตลอด 24 ชั่วโมง • เขียนโปรแกรมกิจกรรมบำบัดและผู้รับผิดชอบให้เป็นเอกสาร | — |
| 19.2.11 อาคารสถานที่ปลอดภัยเหมาะกับผู้ป่วยจิตเวช | • มีแบบตรวจความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและใช้งานจริง • ติดกล้องวงจรปิด มีห้องแยก • มีทะเบียนความเสี่ยงและการทบทวนเหตุการณ์สำคัญ | • ตรวจประเมินซ้ำตามรอบ และปิดงานแก้ไขที่ค้างให้หมด | — |
| 19.3 งานสังคมสงเคราะห์ | • เครือข่ายดูแลต่อเนื่องร้อยเอ็ดโมเดล • ทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย • เครือข่ายชุมชนและโรงพยาบาลชุมชน มีไลน์ติดตามผู้ป่วย | • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช และเขียนระเบียบปฏิบัติ • บันทึกบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ลงเวชระเบียนและแผนจำหน่าย | • คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นทางการ ผ่านคณะกรรมการแพทย์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล |
| มาตรฐานข้ออื่นที่ผู้เยี่ยมมักตรวจคู่กัน | • สิ่งแวดล้อมตามข้อ 28.1 ตรวจแล้ว • มีคู่มือจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง และการอบรมเทคนิคสงบสถานการณ์โดยไม่ใช้กำลัง | • ปรับคู่มือการผูกยึดผู้ป่วย: เวลาจำกัดของคำสั่งแพทย์ 4 ชม.ผู้ใหญ่ / 2 ชม.เด็กโต / 1 ชม.เด็กเล็ก รวมไม่เกิน 24 ชม. พร้อมแบบเฝ้าระวังและสรุปวิเคราะห์ทุก 3 เดือน • กำหนดเกณฑ์คัดกรองผู้ป่วยเสี่ยงสูง 4 ด้าน ตอนรับเข้าและก่อนกลับบ้าน | • รอตรวจสอบ 3 เรื่อง: คณะกรรมการกำกับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ • หลักฐานการเก็บยาควบคุมในหอผู้ป่วย • โปรแกรมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เรื่องสารเสพติด |

| 📋 เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ เตรียมแฟ้มผู้ป่วยอย่างน้อย 4 แฟ้ม ที่บันทึกโรคร่วมครบ และมีแผนการรักษาภายใน 96 ชั่วโมง ผู้เยี่ยมจะถาม 3 คำถาม: ระบบอยู่ที่ไหน · ใครรับผิดชอบ · หลักฐานคืออะไร | ⭐ จุดแข็งของเรา ประเมินแรกรับเร็วกว่าเกณฑ์ 4 เท่า · แนวทางรักษาภาวะเสี่ยงสูงครบ 5 เรื่อง · ระบบจัดการความเสี่ยงเชิงรุก · เครือข่ายชุมชนร้อยเอ็ดโมเดล | 🎯 ต้องเร่งทำที่สุด คำสั่งแต่งตั้ง 3 ตำแหน่งโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล: แพทย์ผู้กำกับบริการจิตเวช · หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลจิตเวช · หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ — จุดแดงจุดเดียวที่เหลือ |
| --- | --- | --- |

ชื่อแฟ้มเอกสารหลักฐานฉบับเต็ม ดูในแบบประเมินตนเองมาตรฐานข้อ 19 ฉบับปรับปรุง 2 (11 มิ.ย. 2569)          ผู้จัดทำ: ทีมดูแลผู้ป่วยจิตเวช          ผู้อนุมัติ: นพ.ธงชัย เสรีรัตน์ ____________